## 박초화
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
박초화 | 2019.10.10 | 회식 | 위젯인터액션공부, 립모션 공부하기 | 없음
박초화 | 2019.10.11 | 젠가 유튜브 보고 집고 놓는 것 구현 | 립모션 더 공부하기 | 없음
박초화 | 2019.10.12 | 키패드버튼 인터액션 | 버튼씬전환,버튼 위젯전환 | 없음
박초화 | 2019.10.14 | 씬전환,위젯전환 공부 | 위젯전환 | 없음
박초화 | 2019.10.15 | 씬전환,위젯전환 으로 일부 화면 구현 | 마트클래스다이어 그램 작성 | 없음
박초화 | 2019.10.16 | 마트화면구성정리, 위젯텍스트 바꾸기 | 위젯 텍스트,버튼 비져블 사용, 위젯 공부 | 없음
박초화 | 2019.10.17 | 테마별씬 이동 전까지의 버튼들 기본틀 구성 완료 | 위젯관련 정보서치, 액터안에 여러 개의 위젯을 넣어두고 버튼 클릭으로 교체 하는 방법으로 구성해 보기 | 없음
박초화 | 2019.10.18 | 위젯액터에 위젯 컴포넌트 바꾸며 버튼상호 작용 마우스 구동은 잘됨. 립모션에 버튼연동 하는것 시도 했는데 위젯이 겹쳤을때 숨겨져도 작동은 되는 문제, 아예 사라지면 그후 적용이 안된다는 문제 발견, 립모션 오른손이 인터렉션이 안됨 | 위젯 액터들을 디스트로이 스폰을 해서 버튼을 바꾸는 작업, 립모션 가능하도록 적용 시키기 | 없음
박초화 | 2019.10.21 | 버튼,키패드 클릭 액터사용 립모션으로 프레스하기 성공 | vr퀘스트 언리얼이랑 연결하기 | 없음
박초화 | 2019.10.22 | ATM-계좌이체 단계 2개 화면 제작 | 위젯화면 패널 바꾸는 것 해보고 결정 | 없음
박초화 | 2019.10.23 | ATM화면 제작 후 방식 결정 | 바이브 연결 시도, ATM 화면 구성 나누고 화면 만들기 시작

## 이소운
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
이소운 | 20191010 | 네비웍스 견학 | 립모션 기초 이해 | 없음
이소운 | 20191011 | 립모션 연습영상 따라하기 | 립모션 손동작 구현 | 없음
이소운 | 20191012 | 립모션 손동작 구현 | 위젯 사용, 버튼 클릭 | 없음
이소운 | 20191014 | 위젯 사용, 버튼 클릭 | 병결 | 없음
이소운 | 20191015 | 병결 | 트리거겸 마우스로 구현하기 | 없음
이소운 | 20191016 | 패스트푸드점 클래스 다이어그램, 트리거로 레벨 변경 시키기 | 탭호스트 찾아서 구현하기 | 없음
이소운 | 20191017 | 탭호스트기능구현 | 메뉴판 완성, 장바구니 기능 구현하기 | 없음

## 류민규
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
류민규 | 20191010 | 네비웍스 견학 | 립모션 기초 이해 | 없음
류민규 | 20191011 | 립모션 UI 이벤트 | 립모션 기초 이해 | 없음
류민규 | 20191012 | 립모션Jenga part1~part2 해보기 | 립모션 키패드에 립모션넣어보기 | 없음
류민규 | 20191014 | 립모션 키패드 결합(숫자 tick으로 연속출력) | 연속숫자 수정하기 | 없음
류민규 | 20191015 | 키패드 립모션으로 동작 | 립모션 위젯클릭 보완 | 없음
류민규 | 20191016 | 키패드 위젯클릭 보완 | 위젯클릭시 엑터와 위젯생성파괴 | 없음
류민규 | 20191017 | 위젯 클릭 | 위젯클릭 립모셥으로 | 없음
류민규 | 20191018 | 립모션 위젯 pressed Widget 작동 | 립모션 양손사용, 위젯겹치기 및 상호작용 | 없음
류민규 | 20191021 | 립모션 오버랩방식보완, Oculust Quest 설치 | Oculus Qusest 설치 | 없음
류민규 | 20191022 | Oculust Quest 설치성공 | Oculus Qusest에서 립모션, 일인칭,삼인칭,VR모드, Widget Interaction 해보기 | 없음
류민규 | 20191023 | Oculust Qusest 각종환경에서 시도 | ATM에 대한 기능분류, 기본 Mesh만들기

## 김다현
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
김다현 | 20191010 | 네비웍스 견학 | 립모션 기초 이해 | 없음
김다현 | 20191011 | 립모션 UI 이벤트 | 립모션 기초 이해 | 없음
김다현 | 20191012 | 립모션Jenga part1~part2 해보기 | 립모션 키패드에 립모션넣어보기 | 없음
김다현 | 20191014 | 키패드와 텍스트 립모션으로 동작 | 키패드 개별 클릭 | 없음
김다현 | 20191015 | 키패드 개별 클릭 | 립모션 손의 스켈레탈 메쉬와 UI 위젯의 충돌 체크 | 없음
김다현 | 20191016 | 립모션 UMGUI 이벤트 체크 | 충돌이 되는것과 안 되는것 차이 찾기 | 없음
| 20191017 | 충돌이 되는 것과 안되는 것 차이 찾기 | 립모션으로 버튼 클릭 |  | 없음
| 20191018 | 립모션으로 버튼 클릭 | 립모션으로 버튼 클릭 |  | 없음
| 20191021 | 립모션으로 버튼 클릭 | 립모션으로 물건 집기 구현
| 20191022 | 립모션으로 물건 집기 구현 | 패널바꾸기 부모 클래스 생성
| 20191023 | 패널바꾸기 부모 클래스 | 버튼 인터페이스 생성