## 박초화
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
박초화 | 2019.10.10 | 회식 | 위젯인터액션공부, 립모션 공부하기 | 없음
박초화 | 2019.10.11 | 젠가 유튜브 보고 집고 놓는 것 구현 | 립모션 더 공부하기 | 없음
박초화 | 2019.10.12 | 키패드버튼 인터액션 | 버튼씬전환,버튼 위젯전환 | 없음
박초화 | 2019.10.14 | 씬전환,위젯전환 공부 | 위젯전환 | 없음
박초화 | 2019.10.15 | 씬전환,위젯전환 으로 일부 화면 구현 | 마트클래스다이어 그램 작성 | 없음
박초화 | 2019.10.16 | 마트화면구성정리, 위젯텍스트 바꾸기 | 위젯 텍스트,버튼 비져블 사용, 위젯 공부 | 없음
박초화 | 2019.10.17 | 테마별씬 이동 전까지의 버튼들 기본틀 구성 완료 | 위젯관련 정보서치, 액터안에 여러 개의 위젯을 넣어두고 버튼 클릭으로 교체 하는 방법으로 구성해 보기 | 없음

## 이소운
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
이소운 | 20191010 | 네비웍스 견학 | 립모션 기초 이해 | 없음
이소운 | 20191011 | 립모션 연습영상 따라하기 | 립모션 손동작 구현 | 없음
이소운 | 20191012 | 립모션 손동작 구현 | 위젯 사용, 버튼 클릭 | 없음
이소운 | 20191014 | 위젯 사용, 버튼 클릭 | 병결 | 없음
이소운 | 20191015 | 병결 | 트리거겸 마우스로 구현하기 | 없음
이소운 | 20191016 | 패스트푸드점 클래스 다이어그램, 트리거로 레벨 변경 시키기 | 탭호스트 찾아서 구현하기 | 없음
이소운 | 20191017 | 탭호스트기능구현 | 메뉴판 완성, 장바구니 기능 구현하기 | 없음

## 류민규
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
류민규 | 20191010 | 네비웍스 견학 | 립모션 기초 이해 | 없음
류민규 | 20191011 | 립모션 UI 이벤트 | 립모션 기초 이해 | 없음
류민규 | 20191012 | 립모션Jenga part1~part2 해보기 | 립모션 키패드에 립모션넣어보기 | 없음
류민규 | 20191014 | 립모션 키패드 결합(숫자 tick으로 연속출력) | 연속숫자 수정하기 | 없음
류민규 | 20191015 | 키패드 립모션으로 동작 | 립모션 위젯클릭 보완 | 없음
류민규 | 20191016 | 키패드 위젯클릭 보완 | 위젯클릭시 엑터와 위젯생성파괴 | 없음
류민규 | 20191017 | 위젯 클릭 | 위젯클릭 립모셥으로 | 없음
류민규 | 20191018 | 립모션 위젯 pressed Widget 작동 | 립모션 양손사용, 위젯겹치기 및 상호작용 | 없음

## 김다현
이름 | 날짜 | 어제 | 오늘 | 비고
김다현 | 20191010 | 네비웍스 견학 | 립모션 기초 이해 | 없음
김다현 | 20191011 | 립모션 UI 이벤트 | 립모션 기초 이해 | 없음
김다현 | 20191012 | 립모션Jenga part1~part2 해보기 | 립모션 키패드에 립모션넣어보기 | 없음
김다현 | 20191014 | 키패드와 텍스트 립모션으로 동작 | 키패드 개별 클릭 | 없음
김다현 | 20191015 | 키패드 개별 클릭 | 립모션 손의 스켈레탈 메쉬와 UI 위젯의 충돌 체크 | 없음
김다현 | 20191016 | 립모션 UMGUI 이벤트 체크 | 충돌이 되는것과 안 되는것 차이 찾기 | 없음